Boom, 25 februari 2023

Betreft: Verslag kernraad 22 februari 2023

Aanwezig kern: Op uitnodiging:

Nancy Ivo Corbeels (vertegenwoordiging TML)

Frank Jan Boey (vertegenwoordiging TML)

Jan D (verslaggever)

Doel: Besprekening sponsering Paaseieren raap event 2023.

Overlopen draaiboek.

* Vraag van TML om zichtbaarheid te geven aan hun sponsering van het event.
  + Jan D heeft flyer opgesteld met de logo’s van al de sponsors duidelijk zichtbaar. (zie bijlage Flyer).
  + Zowel op facebook als op de website [www.wijkkrantje.be](http://www.wijkkrantje.be) zullen bij de aankondiging van het event de verschillende logo’s van de sponsors worden weergegeven.
  + Ivo checkt nog bij TML ivm. het gebruikte logo, mogelijk een aangepaste versie.
* Sponsering TML
  + Vorig jaar werden de eieren en de drank gesponsord door TML.
  + Ook dit jaar zal TML deze kosten op zich nemen.
* Eieren (Tomorrowland):
  + Vorig jaar werden apart verpakte eieren aangekocht (corona) en verspreid over de weide (zoekgebied).  
    Bij afsluiten werd een zak met +- 350g chocolade eieren aan elk deelnemend kind overhandigd.
  + Wegens het ‘zeer’ goede weer was het verstoppen van chocolade niet altijd zonder gevolg 🡺 smelten van eieren.
  + Om dit te voorkomen werd door de voorzitter 1000 kunststof eieren aangekocht die gebruikt zullen worden voor de raap aktie.
  + Op het einde van het event zullen alle kinderen een zakje met ‘echte’ chocolade eieren krijgen.   
    Jan Boey bevraagt leveranciers. Eieren moeten nu niet per stuk verpakt zijn.  
    Jan B probeert terug op 350g paaseieren per kind uit te komen.
  + Kleine verpakte paaseitjes (single wrap).
    - On hold tot we een idee hebben van aantal deelnemende kinderen.
    - Eveneens afhankelijk van het weer op 8 april. Indien niet te warm kunnen de eitjes uitgestrooid worden.
* Drank (Tomorrowland):
  + Zelfde werkwijze als vorig jaar. Elke deelnemer, kind, ouder, … krijgt 3 jettons bij inschrijven.
  + Er worden wel meer kindvriendelijke dranken voorzien, Fristi, fruitsap, …..
* De Schorre:
  + Afspraak voor gebruik Vlinderplein OK.
    - Plaatsen elementen, o.a. scheiding zoekzone -4 jarigen.
    - Tafels, stoelen.
  + Sponsoring:
    - Nancy en Jan hebben afspraak met Manuel en Kris op maandag 27/02.
      * Vrijkaarten minigolf, waterfiets?
      * Rugstreeppad?
      * Andere?
* Wijkraad
  + Ballonclown
    - Werd besteld bij Mike Leroy Productions (150Euro / 2uur).
  + Grime
    - Heide Soet kan niet.
    - Nancy bevraagt Wendy (Creative Art Studio).
    - Inge Vanberghen: 50Euro/uur.
    - Zoektocht wordt verder gezet.
  + Karikaturist?
    - Heel leuk maar …. kost …..
  + Versiering / elementen:
    - Een aantal leuke decoratieve objecten worden voorzien om eieren achter te verstoppen (Jan D).
    - Kevin (neef Maria S.) tekent levensgrote paasfiguur (paashaas) op multiplex met uitsparing van hoofd 🡺 foto’s kinderen plus 3 extra figuren op triplex (+- 1m).
* Verzekering evenement: Verbruggen & Clement verzekert evenement gratis.
* Speciale prijzen / tombola:
  + Elke deelnemer krijgt sowieso een pakketje chocolade eieren.
  + Er worden extra’s voorzien zij het met een tombola, zij het op andere wijze.
    - Ivo voorziet een aantal prijzen van Staedtler (kleurpotloden, …).
    - Jan D. voorziet een aantal gouden eieren (goudkleurig hé) waaraan achteraf een prijs is gekoppeld. Maximaal één gouden ei per kind.

Planning:

Volgende planning wordt vooropgesteld:

**3 maart**: Ontwerp flyer wordt aan Debbie bezorgd

**10 maart**: Debbie levert 1500 Flyers bij Etienne.

Flyer teams

Wijk Bosstraat xxxx bussen:

Etienne, Nancy, Jan D.

Wijk Hoek, Gamsterhoek xxxx bussen;

Frank & …….

Wijk Hoek, Brouwerlei ea. Xxxx bussen;

Sandra & ….

Wijk Schomme xxxx bussen;

Gilbert & ……

Reserve: Maria S. stelt zich reserve om ergens bij te springen.

PS. Dank aan Sandra om de wijk nog te willen ondersteunen bij het flyeren (en verslaggever hoopt eveneens

**11-12 maart**: Flyer bussen

**26 maart**: Einde inschrijvingen.

* Jan B op de hoogte brengen van aantal inschrijvingen, kinderen, volwassenen.
* X Extra pakketjes voorzien.

**8 april:**

* Zie Timeline 2023 pag. 5
  + Inschrijving deelnemers:
    - Lijsten worden opgemaakt per straatnaam, nr, Naam.
    - Per deelnemer 3 jettons.
  + 3 lijsten ter beschikking, bezetting tafels ifv. toestroom.  
    Na inschrijvingsperiode wordt 1 lijst vervolledigd.
  + Tekeningen worden door dedicated persoon aangenomen en geklasseerd volgens leeftijdscategorie (in zakken?).
    - -3j
    - 4 t.e.m. 5j
    - 6 t.e.m. 7j
    - 8 t.e.m. 9j
    - + 10j
    - Prijs per categorie ter beschikking gesteld door Ivo.
    - Trekking per categorie.  
      Hangen we de tekeningen op?   
      Naam + leeftijd op kaartje noteren voor trekking?   
      Dient nog verder uitgewerkt, uw voorstel graag.
  + Gouden eieren
    - Er worden een aantal goudkleurige eieren verstopt.
    - Aan een gouden ei is een extra prijs verbonden.
    - Maximum 1 gouden ei / 1extra prijs per persoon.
  + Tombola
    - Nog verder uit te werken ifv. prijzen ter beschikking gesteld door De Schorre, Wijkraad, …

Graag uw opmerkingen, mogelijke verbeteringen, ideeën …… sponsering 😉

Jan

**TimeLine 2023 (zie excel)**

12u00 Vlindertent + weide afspannen met geel/zwart lint   
 ==> beperkte en gecontroleerde toegang zone

Zone < 4 jaar afbakenen

Plaatsen elementen op de weide (zoek area)

Plaatsen inschrijf ruimte (tafels / stoelen)

Drankvoorziening plaatsen / controleren

Plaatsen tafels + stoelen + emmer voor grimme

Koord spannen (tekeningen)

13u00 Paaseieren verstoppen op de weide

13u50 Ontvangst act(s)

14u00 Ontvangst + inschrijven kinderen

Lijst op Straatnaam + Nr

Verdelen drank jetons (3 jetons per persoon)

Ontvangen tekening + ordenen per leeftijdscategorie

14u00 Start act(s)

Grimmage (?)

Ballon clown

14u30 Kort woordje voorzitter

14u33 Start zoektocht 4 jarigen en jonger

14u38 Start zoektocht all

15u10 Uitreiking prijs beste tekening per leeftijdscategorie

Uitreiking prijs gouden eieren, logo eieren?

15u20 Tombola

Waterfietsen ?

Minigolf ?

Rugstreeppad ?

Verrassing ?

15u30 Verdelen zakjes met paaseieren

16u00 Einde

16u30 Opruimen