Boom, 25 februari 2023

Betreft:  Verslag kernraad 22 februari 2023

Aanwezig kern:					Op uitnodiging:

Nancy						Ivo Corbeels  (vertegenwoordiging TML)

Frank						Jan Boey  (vertegenwoordiging TML)

Jan D (verslaggever)

Doel:  Besprekening  sponsering Paaseieren raap event 2023.

Overlopen draaiboek.

- Vraag van TML om zichtbaarheid te geven aan hun sponsering van het event.

  - Jan D heeft flyer opgesteld met de logo’s van al de sponsors duidelijk zichtbaar. (zie bijlage Flyer).

  - Zowel op facebook als op de website www.wijkkrantje.be zullen bij de aankondiging van het event de verschillende logo’s van de sponsors worden weergegeven.

  - Ivo checkt nog bij TML ivm. het gebruikte logo, mogelijk een aangepaste versie.

- Sponsering TML

  - Vorig jaar werden de eieren en de drank gesponsord door TML.

  - Ook dit jaar zal TML deze kosten op zich nemen.

- Eieren (Tomorrowland):

  - Vorig jaar werden apart verpakte eieren aangekocht (corona) en verspreid over de weide (zoekgebied).
Bij afsluiten werd een zak met +- 350g chocolade eieren aan elk deelnemend kind overhandigd.

  - Wegens het ‘zeer’ goede weer was het verstoppen van chocolade niet altijd zonder gevolg  smelten van eieren.

  - Om dit te voorkomen werd door de voorzitter 1000 kunststof eieren aangekocht die gebruikt zullen worden voor de raap aktie.

  - Op het einde van het event zullen alle kinderen een zakje met ‘echte’ chocolade eieren krijgen. 
Jan Boey bevraagt leveranciers. Eieren moeten nu niet per stuk verpakt zijn.
Jan B probeert terug op 350g paaseieren per kind uit te komen.

  - Kleine verpakte paaseitjes (single wrap).

    - On hold tot we een idee hebben van aantal deelnemende kinderen.

    - Eveneens afhankelijk van het weer op 8 april.  Indien niet te warm kunnen de eitjes uitgestrooid worden.

- Drank (Tomorrowland):

  - Zelfde werkwijze als vorig jaar. Elke deelnemer, kind, ouder,  … krijgt 3 jettons bij inschrijven.

  - Er worden wel meer kindvriendelijke dranken voorzien, Fristi, fruitsap, …..

- De Schorre:

  - Afspraak voor gebruik Vlinderplein OK.

    - Plaatsen elementen, o.a. scheiding zoekzone -4 jarigen.

    - Tafels, stoelen.

  - Sponsoring:

    - Nancy en Jan hebben afspraak met Manuel en Kris op maandag 27/02.

      - Vrijkaarten minigolf, waterfiets?

      - Rugstreeppad?

      - Andere?

- Wijkraad

  - Ballonclown

    - Werd besteld bij Mike Leroy Productions  (150Euro / 2uur).

  - Grime

    - Heide Soet kan niet.

    - Nancy bevraagt Wendy (Creative Art Studio).

    - Inge Vanberghen:  50Euro/uur.

    - Zoektocht wordt verder gezet.

  - Karikaturist?

    - Heel leuk maar …. kost …..

  - Versiering / elementen:

    - Een aantal leuke decoratieve objecten worden voorzien om eieren achter te verstoppen (Jan D).

    - Kevin (neef Maria S.) tekent levensgrote paasfiguur (paashaas) op multiplex met uitsparing van hoofd  foto’s kinderen plus 3 extra figuren op triplex (+- 1m).

- Verzekering evenement:  Verbruggen & Clement verzekert evenement gratis.

- Speciale prijzen / tombola:

  - Elke deelnemer krijgt sowieso een pakketje chocolade eieren.

  - Er worden extra’s voorzien zij het met een tombola, zij het op andere wijze.

    - Ivo voorziet een aantal prijzen van Staedtler  (kleurpotloden, …).

    - Jan D. voorziet een aantal gouden eieren (goudkleurig hé) waaraan achteraf een prijs is gekoppeld.  Maximaal één gouden ei per kind.

Planning:

Volgende planning wordt vooropgesteld:

3 maart:  Ontwerp flyer wordt aan Debbie bezorgd

10 maart:  Debbie levert 1500 Flyers bij Etienne.

Flyer teams

Wijk Bosstraat                   xxxx  bussen:

Etienne, Nancy, Jan D.

Wijk Hoek, Gamsterhoek       xxxx bussen;

Frank & …….

Wijk Hoek, Brouwerlei ea.      Xxxx bussen;

Sandra & ….

Wijk Schomme           xxxx bussen;

Gilbert & ……

Reserve:  Maria S. stelt zich reserve om ergens bij te springen.

PS.  Dank aan Sandra om de wijk nog te willen ondersteunen bij het flyeren (en  verslaggever hoopt eveneens

11-12 maart:  Flyer bussen

26 maart:  Einde inschrijvingen.

- Jan B op de hoogte brengen van aantal inschrijvingen, kinderen, volwassenen.

- X Extra pakketjes voorzien.

8 april:

- Zie Timeline 2023 pag. 5

  - Inschrijving deelnemers:

    - Lijsten worden opgemaakt per straatnaam, nr, Naam.

    - Per deelnemer 3 jettons.

  - 3 lijsten ter beschikking, bezetting tafels ifv. toestroom.
Na inschrijvingsperiode wordt 1 lijst vervolledigd.

  - Tekeningen worden door dedicated persoon aangenomen en geklasseerd volgens leeftijdscategorie (in zakken?).

    - -3j

    - 4 t.e.m. 5j

    - 6 t.e.m. 7j

    - 8 t.e.m. 9j

    - + 10j

    - Prijs per categorie ter beschikking gesteld door Ivo.

    - Trekking per categorie.
Hangen we de tekeningen op? 
Naam + leeftijd op kaartje noteren voor trekking? 
Dient nog verder uitgewerkt, uw voorstel graag.

  - Gouden eieren

    - Er worden een aantal goudkleurige eieren verstopt.

    - Aan een gouden ei is een extra prijs verbonden.

    - Maximum 1 gouden ei / 1extra prijs per persoon.

  - Tombola

    - Nog verder uit te werken ifv. prijzen ter beschikking gesteld door De Schorre,  Wijkraad, …

Graag uw opmerkingen, mogelijke verbeteringen, ideeën …… sponsering

Jan

TimeLine   2023	      (zie excel)

12u00	Vlindertent + weide afspannen met geel/zwart lint 
             ==> beperkte en gecontroleerde toegang zone

Zone < 4 jaar afbakenen

Plaatsen elementen op de weide (zoek area)

Plaatsen inschrijf ruimte (tafels / stoelen)

Drankvoorziening plaatsen / controleren

Plaatsen tafels + stoelen + emmer voor grimme

Koord spannen  (tekeningen)

13u00		Paaseieren verstoppen op de weide

13u50		Ontvangst act(s)

14u00		Ontvangst + inschrijven kinderen

Lijst op Straatnaam + Nr

Verdelen drank jetons  (3 jetons per persoon)

Ontvangen tekening + ordenen per leeftijdscategorie

14u00		Start act(s)

Grimmage (?)

Ballon clown

14u30		Kort woordje voorzitter

14u33		Start zoektocht 4 jarigen en jonger

14u38		Start zoektocht all

15u10		Uitreiking prijs beste tekening per leeftijdscategorie

Uitreiking prijs gouden eieren, logo eieren?

15u20		Tombola

Waterfietsen ?

Minigolf ?

Rugstreeppad ?

Verrassing ?

15u30		Verdelen zakjes met paaseieren

16u00		Einde

16u30		Opruimen